## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年教育高质量三年行动计划（高校毕业生就业创业）省级专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 着重提升学生就业创业能力，鼓励学生留滇、返乡就业，具体目标为就业创业培养人数大于等于9000人，校友参与人数大于等于10人，服务师生满意度大于等于90%。 | [5 empty] | 未执行。 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 就业创业培养人数 | >= | 9000 | 人 | 0 | 50 | 0 | 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 校友参与人数 | >= | 10 | 人 | 0 | 30 | 0 | 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
其他需要说明的事项 |  |  | 原因：因资金到账时间较晚，已来不及开展项目工作，经向上级部门请示后，同意将此项目结转到2025年执行。 改进措施：2025年将按照原项目计划内容安排执行。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批种业发展（种牛性能测定及后裔测定）资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年完成种牛场测定370头种牛生长发育性能数据（体尺、体重测定）,开展5头种公牛后裔测定。 | [5 empty] | 2024年完成种牛场测定370头种牛生长发育性能数据（体尺、体重测定）,完成5头种公牛后裔测定。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 种牛后生长发育测定数量 | >= | 370 | 头/只 | 370 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 种公牛培育数量 | >= | 55 | 头/只 | 82 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 生长发育测定数据上报数量 | >= | 600 | 头/只 | 737 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 种公牛推广数量 | >= | 40 | 头/只 | 70 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 职业教育专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2206 |  | 196.16 | 10 | 8.89 | 0.89 | 职业教育专项资金2024年下达时间较晚，工程项目建设周期长，加之在项目开展前期，政府采购等关键流程尚未完成，项目需跨年实施。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2206 |  | 196.16 |  | 8.89
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平，加强教学团队建设和实习实训条件建设，对学院原有老旧实验实训室进行维修改造，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。力争2024年全日制在校生规模达到16000人以上。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，筹措资金支持学校教学发展，不断改善办学条件。 | [5 empty] | 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平。2024年在校生培养人数16438人，毕业生年终去向落实率为96%，学生教学评价满意度92%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 在校生培养人数 | >= | 16000 | 人 | 16438 | 30 | 30 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 改扩建教室数量 | >= | 37 | 间 | 13 | 20 | 15 | 偏差原因：职业教育专项资金2024年下达时间较晚，工程项目周期长，未完成政府采购等相关流程。改进措施：2025年按资金使用要求加快预算执行，完成教室改扩建。
效益指标 |  | 社会效益 | 毕业生年终去向落实率 | >= | 95 | % | 96 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生教学评价满意度 | >= | 85 | % | 92 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 85.89 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央种业发展（种牛性能测定及后裔测定）专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 52 |  | 42.98 | 10 | 82.65 | 8.27
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 52 |  | 42.98 |  | 82.65
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年完成种牛场测定370头种牛生长发育性能数据（体尺、体重测定）,开展5头种公牛后裔测定。 | [5 empty] | 2024年完成种牛场测定370头种牛生长发育性能数据（体尺、体重测定）,完成5头种公牛后裔测定。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 种牛后生长发育测定数量 | >= | 370 | 头/只 | 370 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 种公牛培育数量 | >= | 55 | 头/只 | 82 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 生长发育测定数据上报数量 | >= | 600 | 头/只 | 737 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 种公牛推广数量 | >= | 40 | 头/只 | 70 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.27 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 919 |  | 863.48 | 10 | 93.96 | 9.4 | 未执行资金为政府采购节约资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 919 |  | 863.48 |  | 93.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平，加强教学团队建设和实习实训条件建设，对学院原有老旧实验实训室进行维修改造，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。力争2024年全日制在校生规模达到16000人以上。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，筹措资金支持学校教学发展，不断改善办学条件。 | [5 empty] | 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平，加强教学团队建设和实习实训条件建设，改造完成原有老旧实验实训室8间，实训室设别利用率92%，提高了学校办学的规范化和现代化水平。2024年全日制在校生规模达到16438人，完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，师生满意度为92%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在校生培养人数 | >= | 16000 | 人 | 16438 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 实训室维修改造数量 | >= | 5 | 间 | 14 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 实训室设备利用率 | >= | 90 | % | 92 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.4 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南农业职业技术学院职业技能鉴定收费成本专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 4.18 |  | 4.18 |  | 4.18 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4.18 |  | 4.18 |  | 4.18 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、根据《云南省人力资源和社会保障厅关于加强职业技能等级认定管理工作的通知》要求，按标准程序开展非本校学生的职业技能等级认定工作，更好发挥好我校服务社会的功能； 2、积极开展职业技能提升、等级认定工作的宣传，动员符合条件的社会人员技能等级认定，认定人数≥600人，合格率≥70%，考生满体度≥85%. | [5 empty] | 1、根据《云南省人力资源和社会保障厅关于加强职业技能等级认定管理工作的通知》要求，按标准程序开展非本校学生的职业技能等级认定工作，更好发挥好我校服务社会的功能； 2、积极开展职业技能提升、等级认定工作的宣传，动员符合条件的社会人员技能等级认定，认定人数987人，合格率71.3%，考生满体度98%.
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 参加评定人数 | >= | 600 | 人次 | 2150 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 合格证获取率 | >= | 85 | % | 77.5 | 25 | 20 | 偏差原因：学生缺考人数较多；改进措施：加强职业技能等级证书的宣传力度
效益指标 |  | 经济效益 | 获证人员工资水平高于同等未获证人员 | >= | 200 | 元/人*月 | 200 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学员对考评员满意度 | > | 85 | % | 98 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 40 |  | 40 |  | 10.31 | 10 | 25.78 | 2.58 | 2024年实际执行期半年，2025年上半年将加紧执行经费预算。
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 |  | 40 |  | 10.31 |  | 25.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 了解现场情况,围绕市场需求,开展当地所需畜禽类品种的调查,带动就业人数10人,帮助企业优化种养结构,建立草畜平衡。服务专业合作社2个,开展技术培训200人次,完成禽舍改造。 | [5 empty] | 种植方面：针对番茄等蔬菜开展技术指导，提供金边玫瑰露地栽培、菊花病虫害防治技术指导，开展中药材加工技术指导，开展蚜虫虫口密度检测，饲草加工100吨；养殖方面：联合寻甸县农业农村局开展养殖户培训56人次，针对顺隆公司现状，对饲养规模、饲喂方式、饲草饲料提出整改建议，建议合理规划现有养殖区域，进一步优化各功能区。申报获批计算机软著1件，开展20次以上养殖技术培训；农村环境保护方面：在大理宾川鸡足山镇柑橘地（科技小院）、太和路葡萄地（科技小院）和保山市昌宁县更戛乡烤烟地分别修建了防风火焰幕砖窑对柑橘修枝、葡萄修枝和烤烟秸秆进行“三化”处理，就地无烟制备生物炭。此外，还开展水质检测工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | >= | 100 | 份 | 113 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 100 | 人 | 160 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广数量 | >= | 10 | 亩 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.58 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 支持学院建设发展专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 10728.48 |  | 10728.48 |  | 6744.42 | 10 | 62.86 | 6.29
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 10728.48 |  | 10728.48 |  | 6744.42 |  | 62.86
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、“双师”结构教学团队建设和实习实训条件建设，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。力争2024年全日制在校生规模达到16000 人以上。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务；确保毕业生初次毕业去向落实率在 90%左右，年终毕业去向落实率保持在 95%以上，学生教学评价满意度85%以上。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，筹措资金支持学校教学发展，不断改善办学条件。 | [5 empty] | 2024年学院以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、“双师”结构教学团队建设和实习实训条件建设，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。2024年全日制在校生规模达到16438人。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务；毕业生初次去向落实率在91.51%，年终毕业去向落实率96%，学生教学评价满意度92%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在校生培养人数 | >= | 16000 | 人 | 16438 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 借款本息季度还款率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 毕业生初次毕业去向落实率 | >= | 90 | % | 91.51 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 毕业生年终毕业去向落实率 | >= | 95 | % | 96 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生教学评价满意度 | >= | 85 | % | 92.71 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.29 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 363.6 |  | 299.36 | 10 | 82.33 | 8.23
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 363.6 |  | 299.36 |  | 82.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门合同制编外人员工资、社保及公积金保障，按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 2024年度按时发放合同制编外职工各月工资、按时缴纳职工公积金及社会保障缴费，各部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放合同制编外人员人数 | = | 27 | 人 | 27 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.23 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生资助省级专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 409.21 |  | 409.21 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 409.21 |  | 409.21 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成云南农业技术学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作。 2、完成云南农业职业技术学院2024年国家助学金（含退役士兵国家助学金）评选和发放工作。 3、完成云南农业职业技术学院2024年服兵役国家教育资助审核和发放工作。 | [5 empty] | 1.完成云南农业职业技术学院2024年国家助学金评选与发放，共计391.19万元。 2.完成云南农业职业技术学院2024年服兵役国家教育资助资金发放，共计18.02万。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资助率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 减轻家庭经济贫困学生负担率 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受资助学生满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年学生资助补助（中央）资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2505.45 |  | 2472.01 | 10 | 98.67 | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2505.45 |  | 2472.01 |  | 98.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成云南农业技术学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作。 2、完成云南农业职业技术学院2024年国家助学金（含退役士兵国家助学金）评选和发放工作。 3、完成云南农业职业技术学院2024年服兵役国家教育资助审核和发放工作。 4、完成云南农业职业技术学院2024年奖学金评审和发放工作。 | [5 empty] | 1.完成云南农业职业技术学院2024年共计1657.27万元的国家助学金评审与发放工作。 2.完成了761人的国家奖学金和国家励志奖学金发放工作，金额470.6万元。 3.发放了云南农业职业技术学院2024年服兵役国家教育资助资金共计344.138万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 学生资助率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 减轻家庭经济贫困学生负担率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.87 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高等职业教育生均省级专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4904.54 |  | 3707.44 | 10 | 75.59 | 7.56 | 2024年生均省级专项资金下达时间较晚，部分项目实施周期长，结转2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4832.97 |  | 3635.87 |  | 75.23
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 71.57 |  | 71.57 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平，加强教学团队建设和实习实训条件建设，对学院原有老旧实验实训室进行维修改造，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。力争2024年全日制在校生规模达到16000人以上。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，筹措资金支持学校教学发展，不断改善办学条件。 | [5 empty] | 2024年学院将以畜牧兽医、动物医学、花卉园艺、中药学、信息技术、现代服务业等重点专业建设为核心，以校企合作体制机制创新为突破口，改革人才培养模式、办学模式和教学模式，加强课程体系建设、加强“双师型”专任教师和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育水平，加强教学团队建设和实习实训条件建设，对学院原有老旧实验实训室进行维修改造，提高学校办学的规范化和现代化水平，提升学校的社会服务能力，努力实现学校内涵提质，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。2024年全日制在校生规模达到16438人。完善就业创业服务体系，健全就业反馈机制，建设完成就业创业信息系统，持续推进学院毕业生就业状况统计、分析和发布制度，强化精准就业创业指导服务，毕业生年终去向落实率达到96%。积极申报各类教学科研项目，积极探索实践教学新模式，开展教学实践活动，年末学生教学评价满意度为92.71%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在校生培养人数 | >= | 16000 | 人 | 16438 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 毕业生年终去向落实率 | >= | 95 | % | 96 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生教学评价满意度 | >= | 85 | % | 92.71 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.56 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年云南省省级学生资助补助专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 55.19 |  | 55.19 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 55.19 |  | 55.19 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据上级文件要求，结合我校实际，2024年预计发放省政府奖学金12人，金额7.2万元；预计发放省政府励志奖学金60人，合计金额24万元。 | [5 empty] | 1.发放省政府奖学金发放12人，金额7.2万元；发放省政府励志奖学金60人，金额24万元。 2.2024年国家助学金评选与发放，共计23.13万元。 3.发放2024年退役士兵国家助学金，共计0.86万。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 获奖学生人数 | = | 72 | 人 | 72 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 获奖学生奖励比例 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第二批科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2023年7月至今使用本单位自筹资金开展相关工作，第一批财政资金8万元于2024年6月26日下拨至学校。项目经费实际已经使用，只是后续报销未及时进行，致使财政资金未能使用。2025年项目承担部门将尽快落实报销问题。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善家系建立；完善疾病净化监测机制；形成消毒剂的使用方案；测试饮水过滤和消毒工作；进行种鸡和肉鸡饲养标准的扩大研究；举办中越技术人员联合培训3次，培训50人次。 | [5 empty] | 2024年制定技术规程数量4项，培训人数120人，示范推广鸡苗数量10万尾（粒），项目推广总体满意度为90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 制定技术规程数量 | >= | 4 | 项 | 4 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 培训人数 | >= | 120 | 人 | 120 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 示范推广鸡苗数量 | >= | 10 | 万尾（粒） | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级银龄教师补助（省本级）资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 20 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.承担 1 门专业课（不少于 64 课时）； 2.参与指导 1 项课题研究，根据实际，为受援学校专业建设、课程开发、人才培养等提供指导服务； 3.接收1—2名青年教师作为助教进行传帮带，做好教学教研、实训指导工作，把先进的教学方法和理念传授给受援学校教师； 4.每月组织不少于 2 次教研活动（听课、评课、督学、示范课等）； 5.积极完成学院安排的相关工作，重要事项签订补充协议。 | [5 empty] | 两位银龄教师均已按年度总体目标开展工作，目前均已完成年度总体目标：一、每人承担1门专业课；二、积极参与学校双高建设工作；三、参与指导课题研究；四、指导青年教师，做好传帮带工作；五、每月按质按量参与组织教研活动；六、参与课程建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 银龄教师工作补助发放人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 银龄教师工作补助发放金额 | = | 10 | 万元 | 20 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级银龄教师补助（省本级）资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 34 |  | 22.33 | 10 | 65.68 | 6.57 | 未执行资金为2025年银龄教师待发放补助资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 34 |  | 22.33 |  | 65.68
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.承担 1 门专业课（不少于 64 课时）； 2.参与指导 1 项课题研究，根据实际，为受援学校专业建设、课程开发、人才培养等提供指导服务； 3.接收1—2名青年教师作为助教进行传帮带，做好教学教研、实训指导工作，把先进的教学方法和理念传授给受援学校教师； 4.每月组织不少于 2 次教研活动（听课、评课、督学、示范课等）； 5.积极完成学院安排的相关工作，重要事项签订补充协议。 | [5 empty] | 七位银龄教师均已按年度总体目标开展工作，目前均已完成年度总体目标：一、每人承担1门专业课；二、积极参与学校双高建设工作；三、参与指导课题研究；四、指导青年教师，做好传帮带工作；五、每月按质按量参与组织教研活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 79.6
产出指标 |  | 数量指标 | 银龄教师工作补助发放人数 | = | 7 | 人 | 7 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 银龄教师工作补助发放金额 | = | 34 | 万元 | 22.23 | 30 | 19.6 | 偏差原因：未执行资金为2025年代发放银铃教师补助资金 改进措施：2025年发放
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益教师满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 86.17 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南农业职业技术学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南农业职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南农业职业技术学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 39 |  | 4.13 | 10 | 10.59 | 1.06 | 2024年经费拨付较晚，错过了部分暑假假期，该时时段是经费执行的高峰期，2025年，将加快经费执行，提高执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 39 |  | 4.13 |  | 10.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、产出指标：专利申请3项，获得1项软件著作权，发表科技论文2篇，制定标准1项，制定技术规程1项，解决关键核心技术1项，建立生产示范基地1个，培养高层次人才或团队33人（个），按项目合同书进度完成率30%。2、效益指标：带动企业研发投稿5万，带动新增产值30万，带动新增利润10万，带动农民增收13万，带动就业17人，参加产学研合作的科技人才10人，培训人数553人，降低能耗12%，污染物减排量5吨。3、满意度指标80%以上。 | [5 empty] | 1.产出指标：专利申请2项，发表科技论文2篇，解决关键核心技术16项，建立生产示范基地6个，培养高层次人才或团队10人（个），按项目合同书进度完成率25%。 2.效益指标：带动新增产值12万，带动新增利润6万，带动农民增收11万，带动就业10人，参加产学研合作的科技人才6人，培训人数212人。 3.满意度指标90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 64.33
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数 | >= | 3 | 项 | 2 | 8 | 5.33 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 软件著作权 | >= | 1 | 项 | 0 | 2 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 制定标准 | >= | 1 | 项 | 0 | 2 | 0 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 制定技术规程 | >= | 1 | 项 | 0 | 2 | 0 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 解决关键核心技术 | >= | 1 | 项 | 16 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 建立生产示范基地 | >= | 1 | 项 | 6 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才或团队 | >= | 33 | 项 | 10 | 2 | 1 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 30% | 项 | 25 | 4 | 3 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业研发投稿 | >= | 5 | 万 | 0 | 2 | 0 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动新增产值 | >= | 30 | 万 | 12 | 4 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动新增利润 | >= | 10 | 万 | 6 | 4 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动农民增收 | >= | 13 | 万 | 11 | 4 | 3 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 带动就业 | >= | 17 | 人 | 10 | 4 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 参加产学研合作的科技人才 | >= | 10 | 人 | 6 | 4 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 经济效益 | 培训人数 | >= | 553 | 人 | 212 | 4 | 2 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 生态效益 | 降低能耗 | >= | 12 | % | 0 | 2 | 0 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
效益指标 |  | 生态效益 | 污染物减排量 | >= | 5 | 吨 | 0 | 2 | 0 | 科技特派员申报指标过高，加上执行时间短所致，鼓励科技特派员积极开展工作，并适度下调指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 80 | % | 90 | 2 | 2 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 3 | 3 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 80 | % | 90 | 2 | 2 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 3 | 3 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 65.39 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入